## Sheet1
		Queenland Website

1. Trang chủ slide ảnh dự án, các dự án link đến trang dự án (tham khảo viethousing.vn)
2. Giới thiệu về queenland, tin tức sự kiện, tuyển dụng, liên hệ, header gồm logo, slogan, địa chỉ, hotline
3. Màu sắc bám theo logo, màu vàng hoàng gia nhẹ, tím navi
4. Tin tức sự kiện lấy thông tin dự án của Vinhomes.vn
5. Các dự án trình bày giống vinhomes.vn, mặt bằng, tiện ích

Công ty Cp thương mại và dịch vụ BĐS QueenLand, Tầng 2, tòa nhà tower 1, sàn GD BĐS Times City, 458 Minh Khai, Hà Nội

## Sheet2
STT	Tên công việc	Chức năng	Dự kiến	Bắt đầu	Kết thúc	Ghi chú	Thời gian hoàn thành
1	Danh sách Project: Thêm sửa xóa	Thêm sửa xóa	1.5	01:48:00 PM	02:50:00 PM		1
2	Danh sách Project Item	Thêm sửa xóa	0.5	03:19:00 PM	04:35:00 PM	Facebook hơi nhiều	1.2
3	Danh sách bài viết Project Items	Thêm sửa xóa	1				2
4	Frontend cho homepage	Slide và các dự án, Menu	2
5	Login cho admin và kiểm tra login	Chèn code kiểm tra cookie login	2
6	News admin	Thêm sửa xóa tin tức	3
7	Frontend cho News		3
8	Tuyển dụng admin	Thêm sửa xóa cho tuyển dụng	2
9	Tuyển dụng frontend	Hiển thị tin tuyển dụng	1
10	Liên hệ admin và fronend	Thêm sửa xóa cho liên hệ	1
11	Giới thiệu admin và frondend	Thêm sửa xóa cho giới thiệu	1
12	Căn chỉnh, màu sắc, menu, layout		6
13	Slide trang chu admin	Thêm sửa xóa
14	Frontend cho projects, hiển thị các dự án trang trong		2
15	Header và Footer	Căn chỉnh	5
16	Address HotLine admin va FrontEnd
17	Logo admin